## 工作表1
工 期 計 算 表
地上 |  | 層 | 地下 |  | 層
樓層數 | 樓地板面積 | 工期 | 樓層數 | 樓地板面積 | 工期
1 |  | 0 | 1 |  | 0
2 |  | 0 | 2 |  | 0
3 |  | 0 | 3 |  | 0
4 |  | 0 | 4 |  | 0
5 |  | 0 | 5 |  | 0
6 |  | 0 | 6 |  | 0
7 |  | 0 | 7 |  | 0
8 |  | 0 | 8 |  | 0
9 |  | 0 | 9 |  | 0
10 |  | 0 | 10 |  | 0
11 |  | 0 | 工期小計 | 地下層(B) | 0
12 |  | 0 | 工期計算方式 107年8月8日修正 建築期限依下列標準，並加計3個月計算： 一、地下層：每層5個月。但其樓地板面積超過1000平方公尺者，每增加500平方公尺，增加1個月。 二、地面層：每層3個月。但其樓地板面積超過1000平方公尺者，每增加500平方公尺，增加1個月。 三、雜項工作物：工程造價於2500萬元以下者，9個月；超過2500萬元至5000萬元以下者，2年(24個月)；超過5千萬元者，3年(36個月)。 建築期限以開工之日起算，最長以10年(120個月)為限。但公有建築物其特殊情形經本局核准者，不在此限。
13 |  | 0
14 |  | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
32 |  | 0
33 |  | 0 | 合計=地面層(A)+地下層(B)+3個月
34 |  | 0 | 3
35 |  | 0 | 3
工期小計 | 地面層(A) | 0

## 工作表2
107年8月8日修正 建築期限依下列標準，並加計3個月計算： 一、地下層：每層5個月。但其樓地板面積超過1000平方公尺者，每增加500平方公尺，增加1個月。 二、地面層：每層3個月。但其樓地板面積超過1000平方公尺者，每增加500平方公尺，增加1個月。 三、雜項工作物：工程造價於2500萬元以下者，9個月；超過2500萬元至5000萬元以下者，2年(24個月)；超過5千萬元者，3年(36個月)。 建築期限以開工之日起算，最長以10年(120個月)為限。但公有建築物其特殊情形經本局核准者，不在此限。